프로젝트 계획서

Project Plan

문서 코드: PLAN

| 프로젝트명 | 핀앤필 부산 |
| --- | --- |
| 팀명 | 짜조 |
| 팀원 | 김동현/2143306/PM(프로젝트 관리자) 박범찬/2143466/PE(개발자) 정현빈/2138360/PO(기획자) 홍민지/2302984/QA(품질 보증 담당자) |
| 버전 | v1.0 |
| 작성일 | 2026-10-25 |
| 담당교수 | 임한신 |

문서 관리

| 버전 | 날짜 | 작성자 | 변경 내용 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0.1 | 2026-10-24 | 박범찬 | 초안 작성 |
| 0.2 | 2026-10-24 | 김동현 | 대중교통 경로 API 결정(TMAP 주력·ODsay 예비) 반영, 팀원·교수 정보 기입, 문장 정리 |
| 1.0 | 2026-10-25 | 김동현 | 최종본 |

부산을 1~3일 여행하는 개별 여행자가 정한 핵심 여행지를 고정하고, 사이 구간을 우회가 적은 경유지로 채워 영업시간·이동시간까지 검증해 주는 모바일 웹 플래너를 만드는 계획이다.

1. 배경과 문제

여행자는 이미 정한 핵심 여행지 사이의 이동·영업시간·혼잡을 직접 맞추느라 여러 앱을 오가야 하고, 기존 AI 일정 도구는 영업시간 위반이나 폐업 장소 추천이 잦아 결과를 그대로 따르기 어렵다.

이동·영업시간·혼잡·날씨 정보가 앱마다 흩어져 있어 일정 하나를 맞추는 데 비교 작업이 반복된다.

AI가 일정 계산까지 맡으면 틀린 결과를 확인할 방법이 없다.

2. 목표와 차별점

목표는 여행자가 고른 핵심 여행지를 건드리지 않고, 검증된 일정을 짧은 시간에 받게 하는 것이다.

핵심지 고정: 사용자가 정한 장소와 시각은 시스템이 바꾸지 않는다.

우회 비용 기반 경유지: detour(X) = t(A→X) + t(X→B) − t(A→B)가 임계값(기본 15분) 이하인 후보만 제안한다.

규칙 엔진이 정확성 보장: 영업시간·이동시간 검증은 규칙으로 하고, LLM은 조건 해석·테마 태그 변환·설명 문구에만 쓴다.

예상 혼잡도: 공공 데이터 3단 융합으로 추정하며 '실시간'이라고 표시하지 않는다. 신호가 없으면 '정보 부족'으로 둔다.

현장 대응: 혼잡·날씨 변수가 생기면 강행 / 순서 바꾸기 / 대체 장소 3안을 제안한다.

성공 지표 목표값(D5): 생성 일정의 영업시간·휴무 위반율 0%, 수락된 경유지의 평균 추가 이동 15분 이내, 1일 일정 생성 3초 이내(LLM 설명 제외), 사용자 테스트 과제 완료율 80% 이상.

3. 범위

부산 내 1~3일 개별 여행, 모바일 우선 웹(360px 기준)이며 이동수단은 대중교통·자차·도보다.

| 단계 | 포함 기능 |
| --- | --- |
| P0 (MVP) | 장소 입력·검색, 핵심지 고정, 일정 생성·제약 검증, 경유지 제안, 분위기·컨셉 추천, 장소 사진, 블록 편집, 지도, 예상 혼잡도와 혼잡 회피 배치 |
| P1 | 플랜 B, 날씨 반영, 사진 입력, 일정 저장·공유, 회원 |
| P2 | 실시간 보정, 다국어, ML 혼잡 모델 |

범위 제외: 예약·결제, 실시간 대기시간 제공, 숙소 추천, 전국 확장, 네이티브 앱. 외국인 여행객과 다국어는 미결정(D3)이며 확정 전까지 범위에 넣지 않는다.

4. 핵심 기능

핵심지 고정과 일정 생성: 카카오 장소 검색·지도 선택으로 핵심지를 담으면 고정 블록을 먼저 배치하고 영업시간·휴무·이동시간을 검증한다.

경유지 제안: 빈 구간마다 우회 비용이 작은 후보를 최대 3개 보여 주고, 수락하면 뒤 블록 시각만 다시 계산한다.

혼잡 회피 배치: 예상 혼잡도가 낮은 시간대를 우선 배치한다(고정 블록은 제외).

분위기·컨셉 추천: "조용한 바다 감성" 같은 문장을 테마 태그로 바꾸고, 공공 DB에 있는 장소만 근거·사진·출처와 함께 추천한다.

플랜 B (P1): 혼잡·날씨 변수에 3안을 제안한다.

사진으로 장소 찾기·저장·공유 (P1)

요구사항 상세는 이후 SRS에서 정의한다.

5. 대상 사용자

부산을 1~3일 여행하는 국내 개별 여행자가 주 사용자다. 페르소나는 가설이며 최근 여행자 인터뷰로 보정한다.

| 페르소나 | 상황 | 이동수단 |
| --- | --- | --- |
| 지은 (24, 대학생) | 2인, 2박 3일 | 대중교통 |
| 민호 (38) | 아이 2명 가족, 1박 2일 | 자차 |
| 수진 (31) | 혼자 주말 당일치기 | — |

관리자는 공공 데이터 소스·설정을 관리하는 보조 사용자다.

6. 기술 구성과 데이터

일정의 정확성은 규칙 엔진이 보장하고 LLM은 계산에 관여하지 않는 모듈형 모놀리식 구조로 만든다. 세부 설계는 이후 SDD에서 정의한다.

백엔드·DB: FastAPI, PostgreSQL(개발은 SQLite), Docker Compose

프런트엔드: React 기반 모바일 웹, 카카오맵 SDK

외부 연동: 카카오 로컬 API(요청마다 호출, 응답 미저장), 대중교통 경로는 TMAP 대중교통 API 주력(무료 10건/일, 후불 0.55~0.88원/건)·ODsay 예비(무료 30건/일)·불가 시 지하철 역간 소요시간과 직선거리로 추정('추정' 표시), 기상청 예보, Google Gemini API(LLM·비전, Flash-Lite 경량 모델), 장소 설명 임베딩은 오픈소스 bge-m3를 서버에서 실행

공공데이터: TourAPI, 부산시·교통공사 데이터를 배치로 수집해 캐시·DB에 두며, 사용자 요청이 공공 API를 직접 호출하지 않는다.

개인정보: 위치는 허용할 때만 사용하고, 업로드 사진은 처리 후 바로 삭제한다.

7. 추진 일정

최종 발표일(2026-12-01)에서 거꾸로 잡은 일정이다. P0가 끝나기 전에는 P1에 착수하지 않는다.

| 단계 | 할 일 | 산출물 | 완료 조건 | 기간 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. 착수·데이터 확인 | 공공 API 샘플 호출(관광·혼잡·날씨·사진 데이터의 필드·범위·저작권 유형), TMAP·ODsay 부산 구간 샘플 호출(요약정보의 소요시간 포함 여부, 열차 혼잡도의 부산 포함 여부), 카카오·공공 DB 매칭률 측정(대표 장소 100곳), 테마 태그 사전 확정(태그 10~15개, 대표 장소 50곳 점검), 미결정 항목 정리 | SRS, SDD, 프로젝트 계획서, 데이터 확인 메모 | 실패한 기능을 다음 단계로 미룰지 결정 | 10/26 ~ 11/1 (1주) |
| 2. P0 개발 | 일정 엔진·경유지 제안, 배치 수집, 분위기 추천, P0 범위 화면 구현 | 동작하는 MVP | P0 인수 기준(AC) 통과 | 11/2 ~ 11/18 (2.5주) |
| 3. P0 검증 | 대표 장소로 일정 검증 테스트, 혼잡 표시 검증 | 테스트 결과 | 대표 장소 테스트에서 영업시간·이동시간 위반 0% | 11/19 ~ 11/22 |
| 4. P1 개발 | 플랜 B, 날씨 반영, 사진 입력, 저장·공유 | 확장 기능 | 해당 AC 통과 | 11/23 ~ 11/27 |
| 5. 마무리 | 통합 테스트, 문서 정리, 시연 | 최종 문서·데모 | 12/1 최종 발표·시연 완료 | 11/28 ~ 12/1 (12/1 최종 발표) |

8. 역할 분담

팀원별 역할과 담당 영역은 다음과 같다.

| 이름 | 역할 | 담당 영역 |
| --- | --- | --- |
| 김동현 | PM(프로젝트 관리자) | 일정·범위 관리, 회의·산출물 총괄 |
| 박범찬 | PE(개발자) | 일정 엔진·추천·데이터 수집 구현, 프런트엔드 |
| 정현빈 | PO(기획자) | 요구사항 정의, 화면 기획(UI 시안) |
| 홍민지 | QA(품질 보증 담당자) | 인수 기준·테스트 설계, 데이터 검증 |

9. 리스크와 대응

가장 큰 위험은 공공 데이터가 기대한 필드·범위로 제공되지 않는 것이다. 그래서 착수 첫 주에 샘플 호출로 먼저 확인한다.

| 리스크 | 대응 |
| --- | --- |
| 공공데이터 필드·범위 불일치, 일일 호출 한도 | 착수 첫 주 샘플 호출로 필드·범위 확인. 수집은 배치로 하고 사용자 요청은 공공 API를 직접 호출하지 않는다 |
| 카카오 장소와 공공 DB 매칭 실패 | 대표 장소 100곳으로 매칭률 측정, 낮으면 수동 매칭표 사용 |
| 혼잡 입력 데이터 범위 부족 | 신뢰도를 낮춰 표시하고 신호가 없으면 '정보 부족'으로 표시 |
| 경로 API 호출 한도·비용 (TMAP 무료 10건/일, ODsay 무료 30건/일) | 후보는 추정 이동시간으로 먼저 거르고 상위 후보·확정 구간만 호출한다. 서버에서 일일·일정당 호출 상한을 두고, 초과·실패 시 ODsay → 추정값('추정' 라벨) 순으로 전환한다. 개발은 무료 한도와 저장해 둔 응답(mock)으로 하고, 시연 기간에만 TMAP 후불 요금제를 쓴다 |
| LLM 장애·환각 | 재시도 후 규칙 기반 문구·태그 칩 직접 선택으로 대체. 일정 계산은 영향 없음 |
| 일정 지연 | P0를 마치기 전에는 P1에 착수하지 않고, 실패한 기능은 다음 단계로 미룬다 |

10. 미결정 사항과 관련 문서

D2·D4·D5는 결정했고, 나머지는 팀이 정하면 SRS와 SDD를 갱신한다.

D1: 핵심 기능 범위 (사진 입력을 P1로 둘지, 밀집도 분석을 별도 화면으로 둘지)

D2 (결정): 대중교통 경로 API는 TMAP 주력 + ODsay 예비. 남은 것은 후불 요금제 결제 계정과 일일 호출 상한값

D3: 외국인·다국어 포함 여부

D4 (결정): 프런트엔드는 React 기반 모바일 웹

D5 (결정): 위반율 0%, 평균 추가 이동 15분 이내, 응답 3초, 사용자 테스트 완료율 80% 이상, 우회 비용 기본 임계값 15분

D6: 카카오 선택 장소 저장 범위

D7: 날씨 기준값과 실내·야외 분류 기준

관련 문서: 본 계획서를 기준으로 SRS(요구사항 명세, UI 시안 포함)와 SDD(설계 명세)를 차례로 작성한다